## Приложение 2
Подрядчик:
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Юнигрин Инжиниринг»
Раздел 1. Предложение Подрядчика
В рамках настоящего предложения Подрядчик предлагает Техническому заказчику заключить договор на проектирование по объектам: Ачхая-Мартановская СЭС, Кильмезская СЭС-1, Баймакская СЭС-1
Этап | Наименование Работ (этапов работ) | Стоимость Работ (этапов работ), руб. без НДС | График сроков выполнения и оплаты Работ (этапов работ), руб.
Составлен в рабочих неделях. Начало работ с момента получения гарантийного письма
|  |  | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-21 | 22-24 | 25-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-45 | Примечания
|  |  | дата начала работ | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Даты, заполняет Подрядчик |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата
1 | Инженерные изыскания и испытания
1.1 | Инженерные изыскания |  |  |  |  | не более 2 месяцев |  | 0
1.1.1 | Разработка технических заданий и программ проведения инженерных изысканий и испытания несущей способности грунтов свями, согласование с Техническим заказчиком
1.1.2 | Инженерно-геодезические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.1.3 | Инженерно-геологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.1.5 | Инженерно-экологические изыскания, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком
1.1.6 | Выполнение дополнительных инженерных изысканий, необходимых для проектирования, прохождения экспертизы ПД и строительства СЭС, АД, ЛЭП, предоставление отчёта (необходимость определяет Подрядчик)
1.2 | Испытания несущей способности грунтов сваями, предоставление отчёта, согласование с Техническим заказчиком |  |  |  |  | не более 2 месяцев | 0
1.3 | Передача Техническому заказчику долговременных точек планово-высотного обоснования (реперов) | [7 empty] | Перед началом строительства по запросу Технического заказчика |  |  | 0
1.4 | Экспертиза отчётов инженерных изысканий, передача Техническому заказчику отчётов изысканий и положительного заключения экспертизы |  |  |  |  | не более 3 месяцев от даты подписания договора |  | 0
2 | Технические условия и исходные данные
2.1 | Получение ТУ на пересечение АД и ЛЭП существующих коммуникаций, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственниками пересекаемых коммуникаций и другими заинтересованными лицами | [6 empty] | 0
2.2 | Получение ТУ на примыкание АД к существующей автодороге общего пользования, выполнение ТУ в части согласования технических решений с собственником существующей автодороги и иными органами | [6 empty] | 0
2.3 | Разработка технических требований на поставку оборудования и материалов для выбора поставщиков |  |  |  |  | 0
2.4 | Получение от поставщиков оборудования и материалов исходных данных, необходимых для проектирования | [6 empty] | Начало - получение от Технического заказчика уведомления о выбранном оборудовании | [5 empty] | 0
3 | Задание на проектирование
3.1 | Разработка (корректировка) и согласование заданий на проектирование СЭС с Сетевой организацией и Техническим заказчиком | [8 empty] | 0
3.2 | Разработка (корректировка) и согласование заданий на проектирование ЛЭП с Сетевой организацией и Техническим заказчиком | [8 empty] | 0
4 | Проектная документация
4.1 | Выпуск Проектной документации СЭС и согласование с Техническим заказчиком | [6 empty] | 0
4.2 | Выпуск Проектной документации ЛЭП и согласование с Техническим заказчиком, Сетевой организацией и РДУ | [10 empty] | 0
4.3 | Экспертиза ПД СЭС, передача Техническому заказчику ПД и положительных заключений экспертизы |  |  |  |  | не более 5 месяцев от даты подписания договора |  |  | 0
4.4 | Экспертиза ПД ЛЭП, передача Техническому заказчику ПД и положительных заключений экспертизы |  |  |  |  | не более 5 месяцев от даты подписания договора | [6 empty] | 0
5 | Рабочая документация
5.1 | Выпуск РД СЭС, согласование с поставщиками оборудования, Техническим заказчиком |  |  |  |  | не более 7 месяцев от даты подписания договора | [6 empty] | 0
5.2 | Выпуск РД ЛЭП, согласование с Техническим заказчиком |  |  |  |  | не более 7 месяцев от даты подписания договора | [8 empty] | 0
5.3 | Согласование РД СЭС с Сетевой организацией и другими заинтересованными сторонами, передача Техническому заказчику |  |  |  |  | не более 10 месяцев от даты подписания договора | [10 empty] | 0
5.4 | Согласование РД ЛЭП с Сетевой организацией и другими заинтересованными сторонами, передача Техническому заказчику |  |  |  |  | не более 10 месяцев от даты подписания договора | [10 empty] | 0
6 | Корректировка проектной документации
6.1 | Корректировка ПД с учётом выбранного оборудования и уточённых технических решений, согласование с поставщиками оборудования, Техническим заказчиком, Сетевой организацией и другими заинтересованными сторонами | [11 empty] | Дата начала выполнения данного этапа определяется Техническим заказчиком, длительность этапа не более 20 рабочих дней |  |  | 0
6.2 | Разработка раздела Балансы и режимы (при необходимости) | [11 empty] | Дата начала выполнения данного этапа определяется Техническим заказчиком, длительность этапа не более 20 рабочих дней |  |  | 0
6.3 | Согласование откорректированной ПД с Сетевой организацией и другими заинтересованными сторонами |  |  |  |  | не более 10 месяцев от даты подписания договора | [7 empty] | В течение 40 рабочих дней после окончания этапа 7.1 |  |  | 0
6.4 | Экспертиза откорректированной ПД, передача положительного заключения Техническому заказчику |  |  |  |  | не более 10 месяцев от даты подписания договора | [8 empty] | В течение 10 рабочих дней после окончания этапа 7.2 |  | 0
7 | Авторский надзор за строительством | [13 empty] | Сроки выполнения данного этапа определяются Техническим заказчиком в ходе выполнения строительных работ СЭС. |  |  |  | 0
8 | Передача Техническому заказчику полного комплекта документации по результатам выполнения функций Генпроектировщика (включая документацию Подрядчика, отчёты о выполнении функций генпроектировщика, поставщиков оборудования и материалов, копии официальных писем, протоколов, актов, согласований) |  |  |  |  | не более 11 месяцев от даты подписания договора | [9 empty] | После окончания этапов 6, 7 в течение 10 рабочих дней
| ИТОГО, руб без НДС | 0
| НДС 20%, руб | 0
| ИТОГО, руб с НДС | 0
1. Порядок оплаты (аванс %, отсрочка платежа кал.дней)
2. Срок действия предложения: |  | Предложение действительно в течение 60 календарных дней с даты получения Техническим заказчиком.
3. Объем акцепта: |  | Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Разделе 1 настоящего предложения в любом сочетании. Настоящее предложение может быть акцептована не более одного раза.
4. Последствия акцепта: |  | Уведомление о согласии с настоящим предложением, направленное Техническим заказчиком, является акцептом предложения. С даты получения акцепта Подрядчиком Договор на изыскательские и проектные работы считается заключенным, и Подрядчик обязуется подписать Договор в виде единого документа в течении 10 календарных дней с даты получения Подрядчиком акцепта Технического заказчика.
5. Безотзывность Предложения: |  | Настоящее Предложение является безотзывным и сохраняет силу до окончания срока действия Предложения.
5. Комментарии к договору |  | Подрядчик согласен с условиями договора и готов подписать договор в редакции Технического заказчика без замечаний.
| Должность руководителя |  |  | ФИО руководителя
подпись
дата

## Лист1 (hidden)
7
2017-10-09 | 2017-10-16 | 1
| 2017-10-23 | 2
| 2017-10-30 | 3
| 2017-11-06 | 4
| 2017-11-13 | 5
| 2017-11-20 | 6
| 2017-11-27 | 7
| 2017-12-04 | 8
| 2017-12-11 | 9
| 2017-12-18 | 10
| 2017-12-25 | 11
| 2018-01-01 | 12
| 2018-01-08 | 13
| 2018-01-15 | 14
| 2018-01-22 | 15
| 2018-01-29 | 16
| 2018-02-05 | 17
| 2018-02-12 | 18
| 2018-02-19 | 19
| 2018-02-26 | 20
| 2018-03-05 | 21
| 2018-03-12 | 22
| 2018-03-19 | 23
| 2018-03-26 | 24
| 2018-04-02 | 25
| 2018-04-09 | 26
| 2018-04-16 | 27
| 2018-04-23 | 28