## Лист1
Приложение В
20120_NZV Состав проектной документации
Подготовка территории участка Нижневолжской набережной от Благовещенской площади до Набережной Гребного канала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
№ п/п | № п/п | № п/п | Обозначение | Наименование | 6: Примечание; 6: 2019
[6 empty] | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21/22
ИТОГО
Этап 1 Предпроектная подготовка (исследования)
3 |  |  |  | 1. Подготовка полного комплекта документации 2. Направление на экспертизу
1
1 |  |  | 20120-NZV-ПИ | Сбор исходных данных, изыскательские работы, анализ состояни
Этап 2 Доработка концепций подготовки территорий
3 |  |  |  | 1. Подготовка полного комплекта документации 2. Направление на экспертизу
1
1 |  |  | 20120-NZV-АК | Адаптация (доработка) концепции
Этап 3 Разработка проектно-сметной (рабочей) документации
1 |  |  | 20120-NZV-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка
2 |  |  | 20120-NZV-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
|  | 1 |  | Пояснительная записка
|  | 2 |  | Ситуационный план
|  | 3 |  | Генеральный план
|  | 4 |  | Разбивочный чертеж планировки. Фрагменты с привязкой оборудования
|  | 5 |  | Разбивочный чертеж озеленения
|  | 6 |  | Посадочный чертеж
|  | 7 |  | Проектные решения цветников, партеров, боскет
|  | 6 |  | Проект отдельных деталей композиции в более крупном масштабе
|  | 7 |  | Проект мелиорации и дренажа | при необходимости
|  | 7 |  | Схема сноса и реконструкции насаждений (санитарные рубки и посадочный чертеж)
|  | 8 |  | Схема зонирования и охраны ландшафта
|  | 8 |  | План размещения МАФ
|  | 9 |  | План организации рельефа
|  | 10 |  | План покрытий. Конструкции дорожных одежд
|  | 10 |  | План лотков и элементов водоотведения
|  | 11 |  | Сводный план инженерных сетей
|  | 12 |  | Схема инженерной подготовки объектов, в т.ч. решений по инженерной защите | при необходимости
|  | 13 |  | Схема размещения навигационной и информационной инфраструктуры
|  | 14 |  | Схема экскурсионных маршрутов
|  | 15 |  | Ведомости объемов работ
3 |  |  | 20120-NZV-АР | Раздел 3. Архитектурные решения
|  | 1 |  | Пояснительная записка
|  | 2 |  | Чертежи нетиповых сооружений, лестниц, индивидуальных МАФ,в т.ч.:
|  | 3 |  | Сцена "Ракушка"
|  | 1 |  | Площадка за сценой
|  | 2 |  | Амфитеатр
|  | 3 |  | Элементы партера-трансформера
|  | 1 |  | Скамьи, лавки индивидуального изготовления
|  | 2 |  | Типовая скамья в парадной части
|  | 3 |  | Типовая скамья в лесной части
|  | 3 |  | Круглые лавки
|  | 1 |  | Элементы площадки для выгула собак
|  | 2 |  | Видовая площадка с навесом
|  | 3 |  | Световые двухшарнирные арки
|  | 1 |  | Кафе и туалет
|  | 2 |  | Администрация и прокат
|  | 2 |  | Беседка
|  | 4 |  | Плавный спуск "Петля" | при необходимости
|  | 5 |  | Павильон Чайная | при необходимости
|  | 2 |  | Администрация и прокат
|  | 4 |  | Надпись "Александровский сад"
|  | 5 |  | Аксонометрические схемы сложных узлов и примыканий
4 |  |  | 20120-NZV-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
|  | 2 |  | Пояснительная записка
|  | 2 |  | Конструктивные решения лестниц
|  | 4 |  | Конструктивные решения подпорных стен
|  | 5 |  | Фундаменты некапитальных сооружений
|  | 2 |  | Узлы сопряжений, детали, спецификации
4
5
5 |  |  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
| 1 |  |  | Подраздел 5.1 Система электроснабжения
|  | 1 | 20120-NZV-ЭС | Книга 1 Наружные сети электроснабжения
|  | 2 | 20120-NZV-ЭН | Книга 2 Наружные сети электрического освещения
|  | 3 |  | Принципиальные схемы электроснабжения, сетей электроосвещения, заземления и молниезащиты. Схемы управления, питания
|  | 4 |  | Электрические проводки и соединения, монтажные узлы, кабельный журнал
|  | 5 |  | Визуализация освещаемых фрагментов или перспективы
|  | 6 |  | Спецификация оборудования
|  | 7 |  | Ведомости объемов работ
| 2 |  | 20120-NZV-ВК | Подраздел 5.2 Система водоснабжения
| 3 |  | 20120-NZV-ВС | Подраздел 5.3 Система водоотведения
6 |  |  | 20120-NZV-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | bar: май 20
|  | 1 |  | Стройгенплан, совмещенный с дендропланом
|  | 2 |  | Мероприятия по охране окружающей среды
|  | 3 |  | Техрегламент ображения с отходами | уточнить необх. отдельного тома и согласование в местном ГКУ УПТ
7 |  |  | 20120-NZV-ОДИ | Раздел 7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
8 |  |  | 20120-NZV-СМ | Раздел 8. Сметная документация
|  | 1 |  | Объектные и локальные сметы
|  | 2 |  | Сводный сметный расчет
2
|  | 1 | 1
|  | 2 | 2
|  | 3 | 3
|  | 4 | 4
|  | 3 |  | Конъюнктурный анализ и прайс-листы
|  | 4 |  | Сводная ведомость объемов работ
9 |  |  |  | Раздел 9. Иная документация
| 1 |  | 20120-NZV-ПОДД.1 | Подраздел 9.1 Проект организации дорожного движения на период выполнения работ
| 2 |  | 20120-NZV-ПОДД.2 | Подраздел 9.2 Проект организации дорожного движения на период эксплуатации (при необходимости)
| 3 |  | 20120-NZV-ОТ | Подраздел 9.3 Рекомендации по технологии посадки, а так же содержанию деревьев и кустарников, цветников и газонов
| 4 |  | 20120-NZV-ОКН | Подраздел 9.4 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
| 5 |  | 20120-NZV-СОД | Подраздел 9.5 Организация, содержание и эксплуатация объекта
85 | bar: май 19 to май 21/22
3
1
Примечание:
Состав работ 3 этапа может быть уточнен в ходе рабочего проектирования после получения Технических условий и разрешений от ресурсоснабжающих организаций
зам. Начальника УКС
Сумин С.В._____________
"___"_____________20__г.