## Лист1
Приложение №1 к Договору
от "_____" __________2020 г.
№ _________________
График производства на выполнение субподрядных работ по объекту : "Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства АО "ЦКБ "Геофизика"
№ п/п | Наименование вида работ и затрат | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь
|  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
2020 год |  | Январь 1 неделя: 2021 год
Корпус 1
1 | Общестроительные работы
Корпус 4 (Комплекс складов)
2 | Общестроительные работы
Очистные сооружения
3 | Прокладка труб и монтаж колодцев | bar: Сентябрь 2 неделя to Октябрь 4 неделя
4 | Монтаж оборудования | bar: Сентябрь 2 неделя to Октябрь 4 неделя
2021 год
Корпус 1 |  | Сентябрь 1 неделя: июнь; Октябрь 1 неделя: июль
5 | Общестроительные работы | bar: Сентябрь 1 неделя to Октябрь 4 неделя
Генподрядчик |  | Ноябрь 4 неделя: Субподрядчик
ФГУП "ГВСУ №12" |  | Ноябрь 4 неделя: АО «Агат»
Генеральный директор |  | Ноябрь 4 неделя: Генеральный директор
___________ Д.А.Крижановский |  | Ноябрь 4 неделя: ________________А.И. Логинов