## Лист1
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 5
от "___" ____________ 2014 г.
к Договору № 12/115 от 5 марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ
по объекту "Опытного производства ОАО "ЦКБ "Геофизика", г. Красноярск
№ п/п | Номера сметных расчетов (локальных и объектных смет) | Наименование работ и затрат |  | В текущих ценах с НДС 18% (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 |  | 4
2012 год
1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 131000
2 | Приобретение технологического оборудования |  |  | 35000
Всего на 2012 г.: |  |  |  | 166000
2013 год
3 | Строительно-монтажные работы |  |  | 95000
4 | Приобретение оборудования (в.т.ч. Инженерное 54 090,000; технологическое - 50 910,000) |  |  | 105000
| Приобретение оборудования за счет собственных средств заказчика |  |  | 6662.734
Всего на 2013 г.: |  |  |  | 206662.734
2014 год
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | Корпус №1, в том числе:
5.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция кровли |  |  | 18847
5.2 | Электрическое освещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 4353
6 | Корпус №2, в том числе:
6.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 9370
6.2 | Строительные работы, реконструкция кровли |  |  | 54420
6.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 19680
6.4 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 4848
6.5 | Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 32301
6.6 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 12052
6.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 20907
6.8 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 20000
6.9 | Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 5700
6.10 | Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 24130
6.11 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 30000
6.12 | Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 19980.633
6.13 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 2700
6.14 | Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 4945
6.15 | КИПИА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 860
6.16 | Система пожаротушения |  |  | 13846
6.17 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 4930
7 | Корпус №3, в том числе:
7.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 46080
7.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 2300
7.3 | Тепловой пункт |  |  | 320
| Итого: |  |  | 352569.633
8 | Оборудование для рабочих мест регулировки и испытаний, в том числе:
8.1 | Средства измерений для рабочего места регулировки СУМ-30, в том числе:
8.1.1 | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-60 (1 шт.) |  |  | 91.88
8.1.2 | Комплект измерительный К540 (1 шт.) |  |  | 119.74
8.2 | Средства измерений для рабочего места регулировки БУМ-8, в том числе:
8.2.1 | Осциллограф цифровой запоминающий Le Croy WS64MXs-B (1 шт.) |  |  | 789.96
8.2.2 | Измеритель параметров LCR GW Instek LCR-78101 G (1 шт.) |  |  | 354.2
8.3 | Средства измерений для рабочего места регулировки МПУ, в том числе:
8.3.1 | Осциллограф цифровой запоминающий Le Croy WS44MXs-B (1 шт.) |  |  | 1468.04
8.3.2 | Анализатор качества электроэнергии С.А.8335 (1 шт.) |  |  | 235.52
8.3.3 | Осциллограф-мультиметр цифровой Aglient U1604N (2 шт.) |  |  | 188.12
8.3.4 | Генератор сигналов специальной формы Aglient 33250A (1 шт.) |  |  | 228.75
8.3.5 | Анализатор спектра R&S с опцией FSL-B30 FSL3 модель 03 (1 шт.) |  |  | 667.75
8.4 | Изделие "ПИКС" (1 шт.) |  |  | 24954
| Итого: |  |  | 29097.96
Глава 3. Комплекс складов
9 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 58020
Глава 4. Склад дизельного топлива
10 | Строительные работы, склад дизельного топлива |  |  | 3016.489
10.1 | Инженерное оборудование склада дизельного топлива |  |  | 9560.679
Глава 5. Сооружения гражданской обороны
11 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 22553.339
Глава 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения
12 | Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  | 6751.9
13 | Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 920
Глава 7. Наружные сети теплоснабжения
14 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 7510
| Итого: |  |  | 108332.407
| ВСЕГО ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: |  |  | 490000
| в том числе | Строительно-монтажные работы |  | 460902.04
|  | Приобретение технологического оборудования |  | 29097.96
Глава 8. Строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудования за собственные средства предприятия
15 | Приобретение НКУ |  |  | 14880
16 | Изыскательские работы, п.37 |  |  | 3200
17 | Производство авторского надзора |  |  | 965
18 | Разработка рабочей документации под программу 2015 г. |  |  | 2600
19 | Кабель АВВГ сеч 4х120 |  |  | 1804.227
20 | Строительные работы в корпусе №2 |  |  | 21550.773
Всего на 2014 г.: |  |  |  | 535000
2015 год
23 | Строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж технологического оборудования |  |  | 395220
24 | Страхование строительно-монтажных рисков по полису №1812-71CR5025 от 10.12.2012 г. |  |  | 780
Всего на 2015 г.: |  |  |  | 396000
2016 год
25 | Строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж технологического оборудования |  |  | 360220
26 | Страхование строительно-монтажных рисков по полису №1812-71CR5025 от 10.12.2012 г. |  |  | 780
Всего на 2016 г.: |  |  |  | 361000
2017 год
27 | Строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж технологического оборудования |  |  | 374870.095
28 | Страхование строительно-монтажных рисков по полису №1812-71CR5025 от 10.12.2012 г. |  |  | 780
Всего на 2017 г.: |  |  |  | 375650.095
ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  | 2040312829
в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 311234160.3559
Инфляционный коэффициент, применяемый для определения стоимости Работ, определенный на этапе формирования договорной цены
| Год, статья затрат | Индексы
2013
| СМР | 5.63
| Оборудование | 4.09
| Прочие | 6.02
2014
| СМР | 6.03
| Оборудование | 4.38
| Прочие | 6.45
2015
| СМР | 6.44
| Оборудование | 4.68
| Прочие | 6.88
2016
| СМР | 6.83
| Оборудование | 4.96
| Прочие | 7.3
2017
| СМР | 7.18
| Оборудование | 5.22
| Прочие | 7.68
Подписи сторон:
Генподрядчик:
Заместитель начальника предприятия
по обеспечению объектов строительства
оборудованием и материалами - главный инженер
ФГУП "Спецстройсервис"
при Спецстрое России"
|  |  | __________________ | А. А. Жуков
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО "ЦКБ "Геофизика"
|  |  | __________________ | А. С. Дегтерев

## Корректировка (20.07.15) (наш) (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от "___" ____________ 2015 г.
к Договору № 1203-22-СУБ от 06 марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по «Реконструкции и техническому перевооружению
опытного производства ОАО «ЦКБ «Геофизика»
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | В текущих ценах с НДС 18% (тыс. руб.)
1 | 2 |  |  | 3
2012 год
1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 131675.818
Всего на 2012 г.: |  |  |  | 131675.818
2013 год
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 94324.182
Всего на 2013 г.: |  |  |  | 94324.182
2014 год
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | Корпус №1, в том числе:
0
0
3 | Корпус №2, в том числе:
3.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 9148.218
3.2 | Строительные работы, реконструкция кровли |  |  | 38553.6869
3.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 17909.5451
3.4 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 4119.8124
3.5 | Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 31049.2099
3.6 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 10513.0622
6.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 0
3.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 7550.7341
3.8 | Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 5197.2646
3.9 | Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 11168.3381
3.10 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 16401.2657
3.11 | Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 18295.5564
3.12 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 1938.4995
3.13 | Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 4668.1022
3.14 | КИПИА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 829.2202
3.15 | Система пожаротушения |  |  | 13753.7638
3.16 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 4926.926
4 | Корпус №3, в том числе:
4.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 40880.8192
7.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 0
7.3 | Тепловой пункт |  |  | 0
| Итого: |  |  | 236904.0241
Глава 3. Комплекс складов
5 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 40241.6155 |  | 316672.4816
Глава 4. Склад дизельного топлива
6 | Строительные работы, склад дизельного топлива |  |  | 3016.489 |  | #REF!
Глава 5. Сооружения гражданской обороны
7 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 22538.3575
Глава 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения
8 | Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  | 6751.9
13 | Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 0
Глава 7. Наружные сети теплоснабжения
9 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 7220.0955
| Итого: |  |  | 79768.4576 |  | 316672.4816
Всего на 2014 г.: |  |  |  | 316672.4816
Работы 2014 года, выполняемые в 2015 году
10 | Корпус №2, в том числе:
10.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 641.3886 | 221.782
Строительные работы, реконструкция кровли
10.2 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 1603.5939 | 1770.4549
10.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 2715.3216 | 728.1876
| Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  |  | 1251.7901
10.4 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 11779.4066 | 1538.9378
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19
| Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  |  | 502.7354
| Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  |  | 12961.6619
10.5 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 2182.9339 | 13598.7344
| Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  |  | 1685.0766
10.6 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 12070.869 | 761.5005
| Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  |  | 276.8978
10.7 | КИПиА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 791.3599 | 30.7798
| Система пожаротушения |  |  |  | 92.2362
10.8 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 3830.9656 | 3.074
11 | Корпус №3, в том числе:
11.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 6567.0446 | 5199.1808
11.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  |  | 2300
11.3 | Тепловой пункт |  |  |  | 320
12 | Комплекс складов, в том числе:
12.1 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов |  |  | 1137.1259
12.2 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 13127.5 | 17778.3845
13 | Сооружения гражданской обороны
13.1 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 6700.3751 | 14.9815
Внутриплощадочные сети электроснабжения
| Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  |  | 920
14 | Наружные сети теплоснабжения
14.1 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 3456.633 | 289.9045
Всего по работам 2014 года, выполняемым в 2015 году: |  |  |  | 66604.5178 | 62246.3004
Итого 2012-2015 г.г.: |  |  |  | 609276.9994
ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  | 609276999.37
в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 92940559.2259
Инфляционный коэффициент, применяемый для определения стоимости Работ, определенный на этапе формирования договорной цены
| Год, статья затрат | Индексы
2013
| СМР | 5.63
| Оборудование | 4.09
| Прочие | 6.02
2014
| СМР | 6.03
| Оборудование | 4.38
| Прочие | 6.45
Подписи сторон:
| Генподрядчик: |  | Субподрядчик:
| Заместитель начальника предприятия |  | Главный инженер
| по обеспечению объектов строительства |  | ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
оборудованием и материалами –
главный инженер ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»
|  | А.А. Жуков |  | В.В. Бойко

## Корректировка (21.07.15) (наш) (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от "___" ____________ 2015 г.
к Договору № 1203-22-СУБ от 06 марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по «Реконструкции и техническому перевооружению
опытного производства ОАО «ЦКБ «Геофизика»
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | В текущих ценах с НДС 18% (тыс. руб.)
1 | 2 |  |  | 3
2012 год
1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 131675.818
Всего на 2012 г.: |  |  |  | 131675.818
2013 год
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 94324.182
Всего на 2013 г.: |  |  |  | 94324.182
2014 год
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | Корпус №1, в том числе:
0
0
3 | Корпус №2, в том числе:
3.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 9148.218
3.2 | Строительные работы, реконструкция кровли |  |  | 38553.6869
3.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 17909.5451
3.4 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 4119.8124
3.5 | Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 31049.2099
3.6 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 10513.0622
6.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 0
3.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 7550.7341
3.8 | Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 5197.2646
3.9 | Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 11168.3381
3.10 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 16401.2657
3.11 | Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 18295.5564
3.12 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 1938.4995
3.13 | Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 4668.1022
3.14 | КИПИА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 829.2202
3.15 | Система пожаротушения |  |  | 13753.7638
3.16 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 4926.926
4 | Корпус №3, в том числе:
4.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 40880.8192
7.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 0
7.3 | Тепловой пункт |  |  | 0
| Итого: |  |  | 236904.0241
Глава 3. Комплекс складов
5 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 40241.6155 |  | 316672.4816
Глава 4. Склад дизельного топлива
6 | Строительные работы, склад дизельного топлива |  |  | 3016.489 |  | #REF!
Глава 5. Сооружения гражданской обороны
7 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 22538.3575
Глава 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения
8 | Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  | 6751.9
13 | Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 0
Глава 7. Наружные сети теплоснабжения
9 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 7220.0955
| Итого: |  |  | 79768.4576 |  | 316672.4816
Всего на 2014 г.: |  |  |  | 316672.4816
Работы 2014 года, выполняемые в 2015 году
10 | Корпус №2, в том числе:
10.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 641.3886 | 221.782
Строительные работы, реконструкция кровли
10.2 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 1603.5939 | 1770.4549
10.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 2715.3216 | 728.1876
| Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  |  | 1251.7901
10.4 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 11779.4066 | 1538.9378
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19
| Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  |  | 502.7354
| Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  |  | 12961.6619
10.5 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 2182.9339 | 13598.7344
| Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  |  | 1685.0766
10.6 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 12070.869 | 761.5005
| Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  |  | 276.8978
10.7 | КИПиА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 791.3599 | 30.7798
| Система пожаротушения |  |  |  | 92.2362
10.8 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 3830.9656 | 3.074
11 | Корпус №3, в том числе:
11.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 6567.0446 | 5199.1808
11.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  |  | 2300
11.3 | Тепловой пункт |  |  |  | 320
12 | Комплекс складов, в том числе:
12.1 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов |  |  | 1137.1259
12.2 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 13127.5 | 17778.3845
13 | Сооружения гражданской обороны
13.1 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 737.8634 | 14.9815
Внутриплощадочные сети электроснабжения
| Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  |  | 920
14 | Наружные сети теплоснабжения
14.1 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 3456.633 | 289.9045
Всего по работам 2014 года, выполняемым в 2015 году: |  |  |  | 60642.0061 | 62246.3004
Итого 2012-2015 г.г.: |  |  |  | 603314.4877
ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  | 603314487.69
в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 92031023.5459
Инфляционный коэффициент, применяемый для определения стоимости Работ, определенный на этапе формирования договорной цены
| Год, статья затрат | Индексы
2013
| СМР | 5.63
| Оборудование | 4.09
| Прочие | 6.02
2014
| СМР | 6.03
| Оборудование | 4.38
| Прочие | 6.45
Подписи сторон:
| Генподрядчик: |  | Субподрядчик:
| Заместитель начальника предприятия |  | Главный инженер
| по обеспечению объектов строительства |  | ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
оборудованием и материалами –
главный инженер ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»
|  | А.А. Жуков |  | В.В. Бойко

## Корректировка (21.07.15) (с эл. (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от "___" ____________ 2015 г.
к Договору № 1203-22-СУБ от 06 марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по «Реконструкции и техническому перевооружению
опытного производства ОАО «ЦКБ «Геофизика»
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | В текущих ценах с НДС 18% (тыс. руб.)
1 | 2 |  |  | 3
2012 год
1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 131675.818
Всего на 2012 г.: |  |  |  | 131675.818
2013 год
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 94324.182
Всего на 2013 г.: |  |  |  | 94324.182
2014 год
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | Корпус №1, в том числе:
0
0
3 | Корпус №2, в том числе:
3.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 9148.218
3.2 | Строительные работы, реконструкция кровли |  |  | 38553.6869
3.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 17909.5451
3.4 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 4119.8124
3.5 | Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 31049.2099
3.6 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 10513.0622
6.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 0
3.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 7550.7341
3.8 | Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 5197.2646
3.9 | Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 11168.3381
3.10 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 16401.2657
3.11 | Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 18295.5564
3.12 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 1938.4995
3.13 | Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 4668.1022
3.14 | КИПИА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 829.2202
3.15 | Система пожаротушения |  |  | 13753.7638
3.16 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 4926.926
4 | Корпус №3, в том числе:
4.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 40880.8192
7.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 0
7.3 | Тепловой пункт |  |  | 0
| Итого: |  |  | 236904.0241
Глава 3. Комплекс складов
5 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 40241.6155 |  | 316672.4816
Глава 4. Склад дизельного топлива
6 | Строительные работы, склад дизельного топлива |  |  | 3016.489 |  | #REF!
Глава 5. Сооружения гражданской обороны
7 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 22538.3575
Глава 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения
8 | Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  | 6751.9
13 | Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 0
Глава 7. Наружные сети теплоснабжения
9 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 7220.0955
| Итого: |  |  | 79768.4576 |  | 316672.4816
Всего на 2014 г.: |  |  |  | 316672.4816
Работы 2014 года, выполняемые в 2015 году
10 | Корпус №2, в том числе:
10.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 641.3886 | 221.782
Строительные работы, реконструкция кровли
10.2 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 1603.5939 | 1770.4549
10.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 2715.3216 | 728.1876
| Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  |  | 1251.7901
10.4 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 11779.4066 | 1538.9378
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения
Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19
| Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  |  | 502.7354
| Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  |  | 12961.6619
10.5 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 2182.9339 | 13598.7344
| Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 1604.297 | 1685.0766
10.6 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 12070.869 | 761.5005
| Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  |  | 276.8978
10.7 | КИПиА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 791.3599 | 30.7798
| Система пожаротушения |  |  |  | 92.2362
10.8 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 3830.9656 | 3.074
11 | Корпус №3, в том числе:
11.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 6567.0446 | 5199.1808
11.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  |  | 2300
11.3 | Тепловой пункт |  |  |  | 320
12 | Комплекс складов, в том числе:
12.1 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов |  |  | 1137.1259
12.2 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 13127.5 | 17778.3845
13 | Сооружения гражданской обороны
13.1 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 737.8634 | 14.9815
Внутриплощадочные сети электроснабжения
| Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  |  | 920
14 | Наружные сети теплоснабжения
14.1 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 3456.633 | 289.9045
Всего по работам 2014 года, выполняемым в 2015 году: |  |  |  | 62246.3031 | 62246.3004
Итого 2012-2015 г.г.: |  |  |  | 604918.7847
ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  | 604918784.69
в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 92275746.8171
Инфляционный коэффициент, применяемый для определения стоимости Работ, определенный на этапе формирования договорной цены
| Год, статья затрат | Индексы
2013
| СМР | 5.63
| Оборудование | 4.09
| Прочие | 6.02
2014
| СМР | 6.03
| Оборудование | 4.38
| Прочие | 6.45
Подписи сторон:
| Генподрядчик: |  | Субподрядчик:
| Заместитель начальника предприятия |  | Главный инженер
| по обеспечению объектов строительства |  | ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
оборудованием и материалами –
главный инженер ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»
|  | А.А. Жуков |  | В.В. Бойко

## Корректировка (28.07.15) (hidden)
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от "___" ____________ 2015 г.
к Договору № 1203-22-СУБ от 06 марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение работ по «Реконструкции и техническому перевооружению
опытного производства ОАО «ЦКБ «Геофизика»
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | В текущих ценах с НДС 18% (тыс. руб.)
1 | 2 |  |  | 3
2012 год
1 | Строительно-монтажные работы |  |  | 131675.818
Всего на 2012 г.: |  |  |  | 131675.818
2013 год
2 | Строительно-монтажные работы |  |  | 94324.182
Всего на 2013 г.: |  |  |  | 94324.182
2014 год
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | Корпус №1, в том числе:
0
0
3 | Корпус №2, в том числе:
3.1 | Строительные работы в осях Н-П, ряд 1-19 |  |  | 9148.218
3.2 | Строительные работы, реконструкция кровли |  |  | 38553.6869
3.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 17909.5451
3.4 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 4119.8124
3.5 | Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 31049.2099
3.6 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 10513.0622
6.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 0
3.7 | Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 7550.7341
3.8 | Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 5197.2646
3.9 | Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 11168.3381
3.10 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 16401.2657
3.11 | Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 18295.5564
3.12 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 1938.4995
3.13 | Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 4668.1022
3.14 | КИПИА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 829.2202
3.15 | Система пожаротушения |  |  | 13753.7638
3.16 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 4926.926
4 | Корпус №3, в том числе:
4.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 40880.8192
7.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 0
7.3 | Тепловой пункт |  |  | 0
| Итого: |  |  | 236904.0241
Глава 3. Комплекс складов
5 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 40241.6155 |  | 316672.4816
Глава 4. Склад дизельного топлива
6 | Строительные работы, склад дизельного топлива |  |  | 3016.489 |  | #REF!
Глава 5. Сооружения гражданской обороны
7 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 22538.3575
Глава 6. Внутриплощадочные сети электроснабжения
8 | Устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения |  |  | 6751.9
13 | Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 0
Глава 7. Наружные сети теплоснабжения
9 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 7220.0955
| Итого: |  |  | 79768.4576 |  | 316672.4816
Всего на 2014 г.: |  |  |  | 316672.4816
Работы 2014 года, выполняемые в 2015 году
10 | Корпус №2, в том числе:
10.1 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 (п. 2.4 графика) |  |  | 728.1876 | 221.782 | 641538.86
10.2 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 1603.9539 | 1770.4549 | 1603953.94
10.3 | Строительные работы в осях Д-И, ряд 1-19 |  |  | 2715.3216 | 728.1876 | 2715321.6
| Строительные работы в осях И-К, ряд 1-19 |  |  | 0 | 1251.7901
10.4 | Строительные работы в осях К-Н, ряд 1-19, кирпичная кладка перегородок, устройство полов |  |  | 11779.4066 | 1538.9378 | 11779406.64
| Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19, реконструкция стенового ограждения |  |  | 0
| Строительные работы в осях П-Т, ряд 1-19 |  |  | 0
| Отопление и вентиляция в осях И5-Н1, ряд 1-19 |  |  | 0 | 502.7354
| Отопление и вентиляция в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 0 | 12961.6619
10.5 | Отопление и вентиляция в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 2182.9339 | 13598.7344 | 2182933.92
| Электрическое освещение в осях Н1-Т, ряд 1-19, в осях К-Н, ряд 1-19, в осях Д-И5, ряд 1-19 |  |  | 0 | 1685.0766
10.6 | Электрооборудование, прокладка кабелей и труб корпуса 2 в осях Н1-Т, ряд 1-19 |  |  | 12070.869 | 761.5005 | 12070869
| Внутренние сети водопровода и канализации в осях Н-Т, ряд 1-19, в осях Д-К, ряд 1-19 |  |  | 0 | 276.8978
10.7 | КИПиА, в осях Н-Т, ряд 1-19 |  |  | 791.3599 | 30.7798 | 791359.92
| Система пожаротушения |  |  | 0 | 92.2362
10.8 | Автоматизация пожаротушения |  |  | 0 | 3.074 | 0
11 | Корпус №3, в том числе:
11.1 | Строительные работы в осях А-Б, ряд 1-19, реконструкция покрытия |  |  | 6567.0446 | 5199.1808 | 6567044.56
11.2 | Электроосвещение в осях А-Б, ряд 1-19 |  |  | 0 | 2300
11.3 | Тепловой пункт |  |  | 0 | 320
12 | Комплекс складов, в том числе:
12.1 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, устройство фундаментов |  |  | 1137.1259 |  | 1137125.88
12.2 | Строительные работы в осях А-Г, ряд 5-20, монтаж каркаса, монтаж кровли, стенового ограждения |  |  | 9745.8772 | 17778.3845 | 9745877.24
13 | Сооружения гражданской обороны
13.1 | Строительство сооружения гражданской обороны |  |  | 9554.2351 | 14.9815 | 9554235.12
| Внутриплощадочные сети электроснабжения |  |  | 0
| Трансформаторная подстанция ТП 3021 |  |  | 0 | 920
14 | Наружные сети теплоснабжения
14.1 | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |  | 3456.633 | 289.9045 | 3456633
Всего по работам 2014 года, выполняемым в 2015 году: |  |  |  | 62332.9484 | 62246.3004
-86.648
Итого 2012-2015 г.г.: |  |  |  | 605005.43
ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  | 605005430.03
в т.ч. НДС 18% |  |  |  | 92288963.9029
Инфляционный коэффициент, применяемый для определения стоимости Работ, определенный на этапе формирования договорной цены
| Год, статья затрат | Индексы
2013
| СМР | 5.63
| Оборудование | 4.09
| Прочие | 6.02
2014
| СМР | 6.03
| Оборудование | 4.38
| Прочие | 6.45
Врио начальника СМУ №911
ФГУП "ГУССТ №9 при Спецстрое России" |  |  |  | А.И.Ласкаржевский
Начальник сметного отдела СМУ № 911 |  |  |  | Е.Ю.Николаева
Подписи сторон:
| Генподрядчик: |  | Субподрядчик:
| Заместитель начальника предприятия |  | Главный инженер
| по обеспечению объектов строительства |  | ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»
оборудованием и материалами –
главный инженер ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России»
|  | А.А. Жуков |  | В.В. Бойко

## 1 вариант (раскрытый)
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение работ по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение корпуса №2 и строений №12 и №64 ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша"
Приоритетным, используемым по умолчанию методом для определения и обоснования НМЦ является проектно-сметный метод.
Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, утверждены приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | В текущих ценах, с НДС 20%, руб.
1 | Реконструкция и техническое перевооружение строения №12
1.1 | Силовое электрооборудование.Строение №12 |  |  | 1949415.31 | 1137-12-ЭМ | 30.10.2020
1.2 | Силовое электрооборудование ТП№10, ТП№20.Строение №12 |  |  | 40548187.58 | 1137-12-ЭМ | 30.10.2020
1.3 | Электроосвещение.Строение № 12 |  |  | 1289147.78 | 1137-12-ЭО | 30.10.2020
1.4 | Связь и сигнализация.Строение №12. |  |  | 20403699.17 | 1137-12-СС | 30.10.2020
1.5 | Внешние сети электроснабжения.Молниезащита и заземление.Строение №12 |  |  | 10790051.93 | 1137-12-ЭС | 10.12.2020
1.6 | Внутриплощадочные сети связи |  |  | 441360.39 | 1137-12-ВСС | 10.12.2020
1.7 | Контроль и сигнализация опасных накоплений. Строение №12 |  |  | 6958879.96 | 1137-12-АТХ | 15.12.2020
1.8 | Воздухоснабжение.Строение №12 |  |  | 37077006.24 | 0931-12-ВС | 15.12.2020
1.9 | Пусконаладочные работы вхолостую электрооборудования, автоматики и связи.Строение №12 |  |  | 2206300.7 | 1137-12-ЭМ, 1137-12-ЭО, 1137-12-СС, 1137-12-АОВ, 1137-12-АТС1, 1137-12-АВК2, 1137-12-АВК1, 1137-12-АТХ1 | 10.12.2020
1.10 | Пусконаладочные работы вхолостую холодоснабжения систем ХМ 1,ХМ2.Строение №12 |  |  | 620724.16 | 0931-12-ХС | 30.09.2020
1.11 | Пусконаладочные работы вхолостую холодоснабжения систем ХМ 1-5.Строение №12. (на площадке и крыше) |  |  | 1551809.7 | 0931-12-ХС1 | 30.09.2020
1.12 | Пусконаладочные работы вхолостую пожарной и охранной сигнализации.Сооружение №154 |  |  | 59839.95 | 1137-154-СС | 10.12.2020
1.13 | Пусконаладочные работы вхолостую пожарной и охранной сигнализации.Сооружение №154 А |  |  | 59839.95 | 1137-154-СС
1.14 | Автоматизация оборотного водоснабжения. Строение №12 |  |  | 7608264.7 | 1137-12-АВК1 | 30.10.2020
1.15 | Автоматизация противопожарного водопровода. Строение №12 |  |  | 511748.97 | 1137-12-АВК2 | 30.10.2020
1.16 | Автоматизация системы теплоснабжения. Строение №12 |  |  | 262004.19 | 1137-12-АТС1 | 30.10.2020
1.17 | Автоматизация и н/вольтный электропривод систем вентиляции. Строение №12 |  |  | 7809697.81 | 1137-12-АОВ | 30.09.2020
1.18 | Организация охранного периметра строение №12. |  |  | 795844.14 | 1137-12-СС | 15.12.2020
2 | Строительство площадки под установку дизельных генераторов.Строение №12В
2.1 | Дизельная электростанция.Строение 12 |  |  | 13098020.81 | 1137-12-ЭС | 15.11.2020
3 | Корпус №154
3.1 | Электроосвещениее.Корпус №154 |  |  | 203189.28 | 1137-12-ЭС | 30.09.2020
3.2 | Электроосвещение.КПП.Корпус №154 А |  |  | 203189.28 | 1137-12-ЭС | 30.09.2020
3.3 | Связь и сигнализация.Корпус №154 |  |  | 1639020.83 | 1137-154-СС | 30.09.2020
3.4 | Связь и сигнализация.Корпус №154 А |  |  | 1639020.83 | 1137-154-СС | 30.09.2020
3.5 | Система телевизионного наблюдения периметра, строение №154 |  |  | 7155476.02 | 1137-154-СС | 30.11.2020
3.6 | Охранная сигнализация периметра. Строение №154 |  |  | 3170256.12 | 1137-154-СС | 30.11.2020
|  | ИТОГО ТВЕРДАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  | 168051995.8
в т.ч. НДС 20%: |  |  |  | 28008665.97
Индексы, применяемые к базисной стоимости для определения стоимости Работ в текущих ценах:
| Год, статья затрат | Индекс, дефлятор
2014
| СМР | 6,68*6,0%
| Оборудование | 3,31*6,0%
| Прочие (ПНР) | 16,71*6,0%
2015
| СМР | 6,68*6,0%*5,2%
| Оборудование | 3,31*6,0%*5,2%
| Прочие (ПНР) | 16,71*6,0%*5,2%
2016
| СМР | 6,54*8,9%*4,7%
| Оборудование | 3,44*8,9%*4,7%
| Прочие (ПНР) | 16,87*8,9%*4,7%
| Прочие (утилизация мусора) | 9,03*8,9%*4,7%
2017
| СМР | 6,54*8,9%*4,7%*4,6%
| Оборудование | 3,44*8,9%*4,7%*4,6%
| Прочие (ПНР) | 16,87*8,9%*4,7%*4,6%
| Прочие (утилизация мусора) | 9,03*8,9%*4,7%*4,6%
2018
| СМР | 6,54*8,9%*4,7%*4,6%*4,6%
| Оборудование | 3,44*8,9%*4,7%*4,6%*4,6%
| Прочие (ПНР) | 16,87*8,9%*4,7%*4,6%*4,6%
| Прочие (утилизация мусора) | 9,03*8,9%*4,7%*4,6%*4,6%
Начальник производственно-технического отдела |  |  | _______________ В.М.Смирнов
Главный инженер-сметчик |  |  | _______________ Н.В.Дунаева